思明控股集团采购文件

采购项目：思明控股员工职涯体系、薪酬体系、绩效与激励办法咨询项目

采购方式：竞争性磋商

2022年8月

目录

第一部分 响应须知	5

1.响应须知前附表	5

2.采购说明	6

2.1项目名称	6

2.2采购人、响应供应商及成交人	6

2.3采购范围	6

2.4履约保证金	6

3.响应供应商相关要求	6

3.1合格响应供应商	6

3.2响应供应商承担本项目能力和资格的有关资格证明材料	7

3.3响应费用	7

4.响应文件的构成	7

5.响应文件书写及签名、盖章要求	8

6.响应有效期	9

7.响应报价	9

8.响应文件的递交	9

9.磋商	10

9.1磋商时间	10

9.2资格符合性审查	11

9.3响应澄清	12

9.4磋商程序	12

9.5磋商结果的公示	12

9.6成交通知书	13

9.7签订合同	13

9.8最终审查	13

10.其他响应说明或要求	13

二、项目概述与采购范围	15

1.项目单位概述	15

2项目范围	15

2.1服务内容（包括但不限于）	15

2.1.1 人力资源现状分析	15

2.1.2绩效考核和激励体系建设	16

2.1.3职业生涯体系建设	16

2.1.4薪酬体系优化设计	16

2.2付款方式	17

2.3完成期限及进度要求	17

第三部分 评分标准	18

1.成交原则	18

2.评标权重	18

3.评分细则	19

第四部分  响应文件格式	20

格式一：响应一览表	22

格式二：法定代表人资格证明书	23

格式三：法定代表人授权委托书	24

格式四：响应单位的资质证明材料	25

格式五：廉洁诚信承诺书	26

格式六：售后服务承诺函	27

格式七：项目方案	28

- 第一部分 响应须知

- 1.响应须知前附表

本次采购方式为竞争性磋商，采购项目的项目主办人和采购人均为厦门思明国有控股集团有限公司（以下简称思明控股集团）。响应供应商请仔细阅读本采购文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加竞标活动。

| 项目名称 | 思明控股集团员工职涯体系、薪酬体系、绩效与激励办法咨询项目 |
| --- | --- |
| 项目说明 | 采购范围：通过调查诊断，建立思明控股集团本部及下属各子公司的员工职涯体系、薪酬体系、绩效与激励管理体系，同时协助宣贯、落地执行。 工 期：合同签订后至2022年12月31日 |
| 项目控制价 | 不超过人民币80万元 |
| 采购人 | 招 标 人：厦门思明国有控股集团有限公司 联 系 人：曾女士 联系电话：15160052959 电子邮件：zqh@xmsmkg.com 地 址：厦门思明区台东路68号18层邮编：361000 |
| 响应有效期 | 响应截止时间后90个日历日内有效 |
| 响应文件份数 | 正本1份，副本2份，电子档材料1份 |
| 采购文件 | 响应供应商自行在思明控股集团网站下载 |
| 响应文件递交 | 厦门思明区台东路68号18层思明控股集团 |
| 响应截止与磋商开始时间 | 2022年 9月8日9:30（北京时间） |
| 磋商地点 | 厦门思明区台东路68号18层1801单元 |
| 答疑 | 凡对本次采购文件提出询问，请于2022年9月5日17:30前与采购人联系，对文件中所提的有关问题请以书面（加盖公章）或电子邮件形式递送到上述地址，采购人将视情况采用适当方式予以澄清或以邮件形式予以答复。答疑文件作为响应文件的组成部分。 |
| 备注 | 本采购采购文件的解释权归采购人所有。 |

- 2.采购说明

2.1项目名称

思明控股集团员工职涯体系、薪酬体系、绩效与激励办法咨询项目

2.2采购人、响应供应商及成交人

本文件中采购人为厦门思明国有控股集团有限公司；

响应供应商系指具备相应资质的咨询公司，向采购人作出参与响应的意思表示并按采购文件规定向采购人递交响应文件；

成交人系指最后与采购人达成成交意向的供应商。

2.3采购范围

通过调查诊断，建立思明控股集团本部及下属各子公司的员工职涯体系、薪酬体系、绩效与激励管理体系，同时协助宣贯、落地执行。（详细内容见第二部分项目范围）。

2.4履约保证金

确定成交人并签订合同后，合同价款保留5%为履约保证金，所有成果评审通过并交付实施后半年内支付。

- 3.响应供应商相关要求

3.1合格响应供应商

3.1.1在中华人民共和国境内设立的法人机构；

3.1.2具有管理咨询服务资质的单位；

3.1.3至响应文件递交截止时间，响应供应商必须未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入信用记录查询的失信被执行人；必须未被“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）列入综合查询的被执行人；必须未被国家安全监管总局（应急管理部）列入安全生产不良记录“黑名单”。

3.1.4其他要求

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本采购项目的响应。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同段响应。

3.1.5本项目谢绝联合体形式响应。

3.2响应供应商承担本项目能力和资格的有关资格证明材料

- 由市场监督管理局核发的响应供应商营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 响应供应商各类资质证书材料复印件（加盖公章）；

- 响应供应商需具备足够资质的管理咨询顾问团队；

- “信用中国”“中国执行信息公开网”国家安全监管总局（应急管理部）查询记录（加盖公章）；

- 响应供应商2021年财务报表（加盖公章）；

- 实施交付能力：响应方必须具备项目落地执行和提供后续服务的能力；

- 响应供应商必须由法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证原件参加响应、磋商仪式，在评标过程中随时接受评委就响应文件内容提出的质询，并予以解答。本项目不允许转包，响应方必须自己承建。

3.3响应费用

响应供应商应自行承担所有与准备和参加响应有关的全部费用，不论响应的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 4.响应文件的构成

响应文件应包括但不限于下列主要内容：

- 文件目录

- 响应一览表（见格式一）

- 法定代表人资格证明书（见格式二）

- 法定代表人授权委托书（见格式三）

- 响应单位的资质证明材料（见格式四）

- 廉洁诚信承诺书（见格式五）

- 售后服务承诺函（见格式六）

（8）项目解决方案（见格式七）

- 机构概况（经营范围、经营状况、管理框架、成功实施的案例等）；

- 响应供应商近5年（2017年8月至今）类似项目业绩，主要指合同金额不小于50万的国有企业管理咨询服务项目业绩，须提供相关证明材料，如服务合同并附简要成果；

- 响应供应商近5年（2017年8月至今）为：①上市公司（A股、美股、港股）；②国有独资公司；③世界500强、中国500强上榜企业（榜单标准：2020年以来，中国企业联合会发布的中国500强榜单，或财富世界500强榜单为准）提供职涯、薪酬及绩效体系规划建设的相关咨询服务案例，须提供相关证明材料，如服务合同并附简要成果；

- 拟对本项目的投入承诺（团队组织架构及参与人员资质、承诺驻场工作的时间、承担本项目的主要优势等）；

- 本项目实施计划及服务要求（工作内容、方式方法、时间进度、实施方案、项目服务要求，阶段性工作内容及成果等）；

- 项目负责人、项目经理近5年（2017年8月至今），为类似企业或世界500强企业提供薪酬绩效体系搭建、优化专项咨询服务的服务案例（需提供证明材料）。

- 项目培训方案，响应供应商提供在项目实施过程中提供的主要培训内容、培训计划以及知识转移方案。

（9）响应供应商认为其他需要提供的材料。

- 5.响应文件书写及签名、盖章要求

- 响应供应商应按采购文件的要求详细编制响应文件，保证响应文件的正确性和真实性，并对采购文件做出实质性响应，所有响应资料必须针对本次响应。

- 响应供应商被视为充分熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况；不按采购文件要求提供的响应文件，可能被拒绝接受，其后果由响应供应商自己负责。

- 响应文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印，否则其响应无效。

- 字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能被认定为无效的响应。

- 响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖单位公章，否则其响应无效。

- 响应文件的份数：纸质响应文件三份（正本一份，两份副本），电子技术标书一份。

- 6.响应有效期

- 响应有效期为90天，响应有效期以采购文件规定的提交响应文件截止之日起计算。

- 在原响应有效期结束前，出现特殊情况的，采购人可以书面形式要求所有响应供应商延长响应有效期。

- 7.响应报价

- 响应供应商根据本项目的采购范围及要求进行报价。响应总报价应包括承诺为完成本次采购项目所有费用。响应供应商的响应报价应是固定价，而非浮动价。

- 所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

- 响应供应商的响应报价应合理适中，不得以低于成本的报价进行恶性竞争，最低响应报价不是成交的必须条件。

- 8.响应文件的递交

- 响应书文件必须在规定的响应截止时间前由响应供应商法定代表人或委托代理人送达指定的响应地点，逾期送达的或未送达指定地点的响应文件，响应供应商将不予受理。

- 在采购人以书面补充或修改文件的形式推迟响应截止时间的情况下，采购人和响应供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

- 响应文件的密封与标记

- 响应供应商应将响应文件装订好，在每个文本封面上标明“响应文件正本（副本）”，以及项目名称、响应方名称等内容。

- 响应供应商应将响应文件（一正两副以及U盘）一并装入响应文件袋中加以密封；并在封口处密封签章（公章）。

- 响应文件袋上应写明：

采购人：厦门思明国有控股集团有限公司

项目名称：思明控股集团员工职涯体系、薪酬体系、绩效与激励办法咨询项目

- 注明：“文件递交截止时间才能启封”

- 响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

- 响应方在递交响应文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购人有权拒收，拒收所产生的后果由响应方自负。

（4）响应截止时间

- 响应文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间，即2022年9月8日9时30分。

- 响应方必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表规定地点，即2022年9月8日9时30分，厦门市思明区台东路68号18层1801单元，超过响应截止时间送达的响应文件为无效文件，采购人将拒收。

- 9.磋商

9.1磋商时间

（1）磋商开始时间:  2022年9月8日9时30分。

采购人保留推迟响应截止日期和磋商开始日期的权利，并向每一个可能的响应供应商发出任何有关推迟上述时间的书面通知。

磋商时邀请所有响应供应商代表参加，授权代表出示本人身份有效证件并签名报到。

- 磋商地址：厦门市思明区台东路68号18层1801单元。

- 采购人将组织磋商委员会审查“响应文件”是否完整；是否有计算错误；文件是否签署恰当。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若响应供应商拒绝接受上述修正，其响应将被拒绝。

- 采购人不向响应供应商解释落选原因，不退还响应文件，不保证最低价成交。

- 关于本项目的综合评判，拟由商务部分和技术部分组成，进行严格的评判工作。

- 评分标准如下：根据价格和服务条款进行评判（详见第三部分）。

- 总得分＝商务部分（20%）＋技术部分(80%)。

（6）无效的响应文件

- 响应文件如有下列情况之一,将会在评审中按照无效文件处理

  - 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

  - 不具备采购文件中规定资格要求的；

  - 不符合法律、法规的；

  - 不符合采购文件中规定的实质性要求并且在响应规定的时间内无法说明和补充的。

（7）响应活动终止

- 响应项目出现下列情形之一的，采购人将对已进行的响应活动予以终止

  - 出现影响公正的违法、违规行为的；

  - 因重大变故，项目任务取消的。

- 响应活动终止后，采购人将把响应活动终止理由通知所有响应方。

9.2资格符合性审查

磋商开始后，由磋商委员会对响应供应商资格符合性审查：

- 非联合体响应供应商

- 营业执照（具有管理咨询资质）

- 良好的商业信用（“信用中国”“中国执行信息公开网”国家安全监管总局查询记录）

- 廉洁承诺书

- 售后服务承诺函

9.3响应澄清

（1）响应供应商需于磋商日抵达响应地点对响应方案进行陈述说明，发言按递响应文件的时间为序（以采购人收到响应文件的时间为准），项目介绍人必须为项目成交后的项目经理，每一咨询机构方案说明限时30分钟（含陈述20分钟和解答10分钟）。

（2）所有响应材料必须符合《采购文件》的要求，不合格的响应材料评选会可以不予评议。

（3）采购人有权就响应文件中含糊之处向响应方提出询问或澄清要求。响应供应商必须按照采购方通知的时间、地点进行答疑和澄清。

（4）必要时，采购人可要求响应方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有响应方全权代表的签章，并作为响应内容的一部分。

9.4 磋商程序

（1）评委首先按采购文件要求对各响应供应商的响应文件进行符合性评审，确认其响应文件是否实质上响应了采购文件的要求，对实质上响应采购文件的商务条件和技术条件要求的响应文件可进入评审。

（2）评委如有疑问，将提出质询，响应供应商澄清有关问题。

（3）根据响应文件审核结果及质询答疑情况，依据采购文件及有关规定对响应文件进行校核。

（4）评选会评委依据《评分表》对各响应方案进行评分。

9.5磋商结果的公示

（1）磋商结束后采购人将通过思明控股集团网站公示磋商结果，公示期为自发布之日起5个工作日，各响应供应商对评标结果如有异议，有权在规定时间内以书面形式向采购人进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

（2）公示期结束后，采购人可根据磋商委员会提交的书面评标报告和评标结果，最后确定成交人。

9.6成交通知书

（1）成交人确定后，采购人将向成交人发出成交通知书。

（2）成交通知书是合同的一个组成部分。

9.7签订合同

（1）成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）采购文件、成交人的响应文件、响应修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

（3）在签订合同前，采购单位有权在成交总价不变的前提下要求成交单位对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交单位无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

（4）拒签合同的违约责任

成交人接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以响应违约处理；给采购人造成损失的，由成交人负责；由此而需要重新组织采购的，所需费用由成交人承担。

9.8最终审查

（1）采购人在授标时有变更数量的权力

在向响应供应商授予成交通知书时，采购方有权变更数量和服务的内容。

（2）采购人有接受和拒绝任何或所有响应的权力

采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何响应供应商成交的权力，并有权对所采取的行为不作解释。

- 10.其他响应说明或要求

（1）响应文件及来往函件的文字应使用中文简体，计量单位应使用国内标准计量单位。

（2）响应文件中涉及金额的部分应以人民币单位计价，最终合计报价应折合为人民币含税价。

（3）响应供应商无权对本采购书的内容作任何改动。对于采购文件，除非响应供应商在响应文件中特别注明，否则响应供应商将被视作接受并同意本采购书的所有条款。

（4）本次思明控股员工职涯体系、薪酬体系、绩效与激励办法咨询项目采购严格按国家相关法律法规执行，严禁响应单位串标等干扰本次采购活动行为，严禁响应文件弄虚作假。

（5）为保证采购的公正性，在响应过程中，响应供应商不得以任何名义与采购项目方相关人员私下接触涉及招响应的相关信息。

（6）本次思明控股员工职涯体系、薪酬体系、绩效与激励办法咨询项目内容仅限于响应供应商单位内，严禁外传、公开以及其他用途。

（7）对响应供应商违反本采购邀请书条款要求的行为，采购人有终止其响应资格权利并依据其影响程度，保留对其法律诉讼权利。

（8）采购文件的解释权归厦门思明国有控股集团有限公司。

- 二、项目概述与采购范围

- 1.项目单位概述

1.1项目单位介绍

思明控股集团是由思明区人民政府出资，严格按照现代企业制度设立的以国有资产投资、经营和管理为主的国有独资公司。集团目前注册资本金26.62亿元。业务范围已拓展到涵盖地产开发、园区建设、城市更新、工程代建、资产经营、物业服务、供应链管理、石油金融、旅游投资、酒店管理、养老早教、征地拆迁、文创研学、餐饮服务、智慧科技、产业扶贫、对外投资及国有资产管理等领域。管理合计490万㎡以上的物业，92万㎡资产。

集团当前拥有所属公司共51家，其中全资二级（集团）公司5家，下属三级全资公司27家，三级控股公司5家，三级参股公司1家。四级全资公司8家，四级控股公司1家，参股公司4家。集团当前员工总数2000余人，其中一线人员1000余人。

未尽资料请参阅思明控股集团网站http://www.simingkonggu.com/查阅。

1.2.企业管理现状

思明控股集团作为厦门思明区属国企，业务比较多元，但市场化程度和市场竞争力不够。当前人力资源管理仍处于传统人事管理阶段，尚未建立与现代企业相符的薪酬管理制度、员工职业生涯发展管理办法、员工绩效管理办法，薪酬激励性、灵活性较弱。思明控股集团总部掌握人力资源的主要数据（人工成本、人员定薪、人员总编制等进行管控），其余具体工作由下属各单位人力资源相关部门执行。

- 2.项目范围

根据国企改革有关精神，结合思明控股集团功能定位和未来发展需要，通过调查诊断，建立集团本部及下属各子公司的员工职业生涯体系、薪酬体系、绩效和激励办法，同时协助宣贯、落地执行。

2.1服务内容（包括但不限于）

2.1.1 人力资源现状分析

对思明控股集团现有人力资源情况进行盘点和分析，发现当前人力资源管理中存在的问题，编制人力资源分析报告，为项目实施提供参考依据。

2.1.2绩效考核和激励体系建设

（1）对标行业先进、立足实际，基于思明控股集团发展规划，提供工资总额分配管理建议，对子分公司实现有效赋能，编制思明控股集团绩效考核和激励体系实施方案，构建指标管理体系，建立各层级关键考核指标库；

（2）实现完整的绩效考核全过程管理，包括但不限于绩效评价、审核、监控、反馈和绩效改进、结果运用等环节，编制绩效考核管理办法；

（3）编制绩效考核操作指导手册，对考核实施过程进行宣贯和辅导，编制绩效考核实施细则。

2.1.3职业生涯体系建设

（1）搭建员工职涯体系，形成不同序列职级和职位表，下属企业与总部企业职级对照表，建立员工合理的职业晋升通道；

（2）职级晋升规则（任职资格主要指标、评分规则等）

（3）编制员工职业生涯发展管理制度，对员工职级管理进行宣贯和辅导。

2.1.4薪酬体系优化设计

（1）根据思明控股集团战略发展，对标市场，重新梳理优化薪酬架构，确定薪酬标准，形成差异化的薪酬分类管理和对标；

（2）辅导配合对全体员工薪资套改；

（3）编制薪酬管理制度和操作指导手册，对薪酬实施过程进行宣贯和培训。

2.2付款方式

合同签订后的10日内支付40％，绩效考核与激励成果评审通过交付后10日内支付20%，职涯管理成果评审通过交付后10日内支付25%，薪酬管理成果评审通过交付后10日内支付10%，所有成果评审通过交付后半年内支付5%。

2.3完成期限及进度要求

2.3.1项目实施周期

合同签订后至2022年12月31日前，包括测算、定稿、宣贯等，其中绩效与激励办法须于2022年9月30日前完成，并于2022年10月1日开始正式执行。

2.3.2项目进度时间要求如下：

| 进度 | 时间要求 |
| --- | --- |
| 团队进驻 | 2022年9月上半旬前 |
| 人力资源分析报告 | 2022年9月20日前 |
| 绩效考核与激励办法定稿 | 2022年9月底前 |
| 职涯管理制度定稿 薪酬管理办法定稿 落地辅导及配套咨询工作 | 2022年12月底前 |

若因成交人原因违反以上时限要求，成交人应按成交金额的日万分之五支付逾期违约金。

第三部分 评分标准

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评标办法，作为选定本次采购成交人的依据。

- 1.成交原则

第一原则：项目标的最高控制价80万元；响应价不得超过控制价，否则，该响应将视为无效。

第二原则：满足技术要求的综合评分第一位为第一成交人；

第三原则：综合评分相同，依照价格最优的厂商、技术分最优的厂商、综合实力依次评判。

- 2.评标权重

本次评标采用综合评分法，其中商务评议20分，技术评议80分。

在满足采购文件要求的前提下，对每个有效响应供应商的响应文件分别进行综合评分并汇总。综合得分（技术标得分＋商务标得分）最高者为第一名，依次类推确定得分排名顺序，推荐排名第一的响应供应商为成交候选人。若出现二家响应供应商并列最高分，则确定响应报价较低者为成交候选人。若出现排名第一的成交候选人放弃成交或不能按采购文件规定签订合同等原因取消成交资格，则按排名顺序依次确定排名第二的成交候选人为成交人。

- 3.评分细则

| 序号 | 评审因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 | 商务评分标准：取有效标响应报价的算术平均值为评分基准值。其他响应供应商响应价与基准值对比，计算出商务标的评分值，具体办法如下：经评审等于基准值的响应价，得分20分。 在基准值以上的响应价：响应报价每高于基准值1%，扣1分，最多减至15分；在基准值以下的响应价：响应报价每低于基准值1%，扣0.5分，最多减至15分。 | 20 |
| 商务评分总计 |  |  | 20 |
| 序号 | 评审因素 | 评分说明 | 分值 |
| 2 | 项目业绩 | （1）响应供应商近5年（2017年8月至今）类似项目业绩（合同金额不小于50万的国有企业人力资源咨询服务项目）有1项得2分，每增加1项得2分，累计得分不超过6分。 （2）响应供应商近5年（2017年8月至今）为上市公司、国有独资公司、世界500强、中国500强上榜企业薪酬、绩效等咨询业绩有1项得2分，每增加1项得2分，累计得分不超过14分。 备注：（1）和（2）如有重合业绩，不重复得分 | 20 |
| 3 | 项目管理 | 项目组织架构及管理模式完善有利于本项目的实施。较好得3分，一般得2分，较差得0-1分 | 3 |
|  |  | 参与本次项目的队伍人员力量、经验，专家和人员较多、经验较丰富、驻场时间较长得5-6分，一般得3-4分，较差得0-2分 | 6 |
| 4 | 财务状况 | 咨询公司经营业绩情况，以2021年财务报表中营收、利润、资产总额、现金流等数据为依据。总体业绩、经营情况良好得3分，一般得2分，较差得0-1分 | 3 |
| 5 | 项目方案 | 方案比较完整，具有前瞻性，需求点对点应答，有项目规划能力。较好得10-15分，一般得6-9分，较差得0-5分 | 15 |
|  |  | 方案实施规划流程清晰，任务明确，各阶段工作和时间安排合理，可操作性强，与项目预期较吻合。较好得10-15分，一般得6-9分，较差得0-5分 | 15 |
|  |  | 对采购人人力资源需求整体方向把握准确，对其战略高度理解到位，定位清楚。较好得7-10分，一般得4-6分，较差得0-3分 | 10 |
|  |  | 对项目落地实施的宣贯和培训计划明确、充分。较好得4-5分，一般得2-3分，较差得0-1分 | 5 |
| 6 | 售后服务方案 | 响应供应商在项目落地执行后可提供的后续服务方案。较好得3分，一般得2分，较差得0-1分 | 3 |
| 技术评分总计 |  |  | 80 |

第四部分  响应文件格式

（本章格式文件可供参考，响应供应商可根据项目实际需求进行编制）

（封面）

响  应  文  件

项 目 名 称：思明控股集团员工职涯体系、薪酬体系、绩效与激励办法咨询项目

响应供应商名称 ：

日      期 ：

目    录

1.响应一览表

2.法定代表人资格证明书

3.法定代表人授权委托书

4.响应单位的资质证明材料

5.廉洁诚信承诺书

6.售后服务承诺函

7.项目解决方案

……

说明：响应供应商应按响应文件的实际情况编制目录

格式一：响应一览表

响应一览表

响应供应商名称：

货币单位：    元人民币

| 序号 | 项目名称 | 响应总价 （含税价） | 项目进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |  |  |

响应供应商名称：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日  期：

格式二：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           （性别：年龄：职务：）

系我司的法定代表人（身份证号：                           ）。

特此证明。

响应供应商名称：（盖公章）

日  期：年月日

格式三：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

厦门思明国有控股集团有限公司：

我以法定代表人身份授权      为代表，其参加贵司组织的采购，签署响应文件及其他书面文件，负责参加磋商、商务洽谈、签署合同及采购活动中的一切事宜，我司均不可撤销地予以承认。

法定代表人签字：

响应供应商全称（公章）：

日期：年月日

附：代表姓名：

身份证号：

职    务：

详细通讯地址：

传    真：

电    话：

邮政编码：

电子邮箱：

格式四：响应单位的资质证明材料

响应单位的资质证明材料

- 企业法人营业执照（复印件加盖公章）；

- 税务登记证（复印件加盖公章）；

- 各类资质资质证明材料（复印件加盖公章）；

- “信用中国”“中国执行信息公开网”国家安全监管总局（应急管理部）查询记录（加盖公章）

- 其他证书（响应供应商认为能证明其实力的相关证书）（复印件加盖公章）；

说明：响应供应商应按响应文件的实际情况编制目录

格式五：廉洁诚信承诺书

廉洁诚信承诺书

致厦门思明国有控股集团有限公司：

承诺方系厦门思明国有控股集团有限公司（以下简称“思明控股集团”）的供应商、服务商或合作商，在相关业务活动(包括但不限于交易洽谈、供货、服务、承揽、技术合作交流、付款)中接触思明控股集团相关人员和资讯，在廉洁义务和操守方面做出如下承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《中华人民共和国招响应法》以及有关要求进行各项业务活动。

二、不向思明控股集团的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向思明控股集团的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为思明控股集团的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动；不为思明控股集团的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为思明控股集团工作人员报销任何名义的个人消费凭证。一经发现有上述行为，采购人有权取消成交资格。

三、不与其他经营者串通报价和响应，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

四、承诺方在与思明控股集团达成和交易履行过程中，提供的资质证明、证照、企业及个人资料、住所、产品名称、规格、品质、服务标准、票据、权证、权利限制均为真实，不存在虚假、期满、伪造、变造行为，如上述情况发生变更，承诺方需在5个工作日内通知思明控股集团备案存档。

五、承诺方同意思明控股集团依其保密制度所划列的机密资料可包括一切关于思明控股集团，无论是否有价值，被公开或正在采取保密措施的书面、口头或以其他形式呈现、保存之资讯、承诺方与接受机密资料贰年内均有保密义务，未经思明控股集团同意不得利用或向任何第三方泄露、交付。

六、为净化采购相关秩序及环境，可至思明控股集团进行投诉或申报。

七、违约责任

承诺方承诺如违反本承诺书所述任何义务，无论是否给思明控股集团造成损失，承诺方将承担一切责任，并就思明控股集团实际造成的经济、名誉损失进行赔偿。思明控股集团有权解除双方合同并不负任何违约责任，有权从应付承诺方账款中扣罚，并可采用法律手段索赔。

八、自觉接受监督。

特此承诺。

承诺人（响应供应商）名称（盖章）：

法定代表人（或响应供应商代表）：

日期：

格式六：售后服务承诺函

售后服务承诺函

根据思明控股集团员工职涯体系、薪酬体系、绩效与激励办法咨询项目采购文件的要求，我司对该项目做出如下售后服务方案：

（服务内容根据采购文件要求自拟）

响应供应商名称：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年       月       日

格式七：项目方案

项目方案

采购项目名称：________________________

（响应商自行编写）

响应供应商名称：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年    月    日